## Checklist
Tester | CHECK | STATUS |  |  | COMMENTS | Bug Reports
|  | MOBILE | TABLET | DESKTOP
Claudiu B. | Google Authorization
| Verificare inregistrare, autorizare si redirectionare catre contul utilizatorului, dupa apasarea butonului "Google" | FAILED | FAILED | FAILED | dupa inregistrarea cu contul Google, nu sunt autorizat si redirectionat; ramanan in continuare pe pagina de login | X | done
Autentificare utilizand formularul
| Verificare conectare prin apasarea butonului "LOG IN" | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare inregistrare prin apasarea butonului "REGISTRATION" | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: validare adresa de email: valoare obligatorie (incercare fara a scrie o adresa de email) | PASSED | PASSED | PASSED
| Validare adresa de email: litere latine, cifre si semne | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: validare adresa de email: litere latine, cifre si semne (incercare cu caractere chirilice) | FAILED | FAILED | FAILED | a fost creat un cont cu caractere chirilice | X | done
| TEST NEGATIV: validare adresa de email: litere latine, cifre si semne (incercare cu caractere coreene) | FAILED | FAILED | FAILED | a fost creat un cont cu caractere coreene | X | done
| Validare adresa de email: obligatoriu simbolul "@" sau "punct (.)" | PASSED | PASSED | PASSED
| Validare adresa de email: minim 10 caractere (inclusiv), maxim 63 de caractere (inclusiv) | FAILED | FAILED | FAILED | se poate crea cont si cu mai putin de 10 caractere, si cu mai mult de 63 caractere | X | done
| Validare adresa de email: inaintea simbolului "@" trebuie sa existe minim 2 caractere | FAILED | FAILED | FAILED | am reusit crearea unui cont (r@dig.ro) | X | done
| Validare adresa de email: poate contine cratime, dar nu pot fi la inceput sau la sfarsitul adresei de e-mail | FAILED | FAILED | FAILED | se creeaza cont cu cratima la inceputul adresei de email, insa nu si la sfarsit; la fel si pe tableta, si pe mobil | X | done
| Validare adresa de email: numele utilizatorului poate contine litere latine, cifre, punct, cratima, underscore | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: validarea parolei (Password): valoare obligatorie (incercare fara a scrie o parola) | PASSED | PASSED | PASSED
| Validarea parolei (Password): poate conține atât cifre, cât și litere | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: validarea parolei (Password): poate conține atât cifre, cât și litere (verificare cu caractere speciale: @#$%^&*) | FAILED | FAILED | FAILED | am putut crea un cont cu o parola cu astfel de caractere | X | done
| TEST NEGATIV: validarea parolei (Password): incercarea de a ma conecta la cont cu o alta parola | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: incercare inregistrare fara a completa campurile | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: incercare logare fara a completa campurile | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare introducere valori invalide in campurile email si/sau passowrd - aparitie mesaj eroare privind validarea | FAILED | FAILED | FAILED | se poate crea cont si cu caractere invalide | X | done
| Refresh page dupa autentificare | FAILED | FAILED | FAILED | dupa refresh, intampin eroarea 404 "Not Found / The requested URL was not found on this server." | X | done
Alexandra B. | Header
| Verificarea vizualizării corecte a Header-ului. | PASSED | FAILED | FAILED | In dark-mode, logo-ul nu este vizibil. | X | done
| Verificarea funcționalității logo-ului. | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea funcționalității butonului "Exit" - "Yes". | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea funcționalității butonului "Exit" - "No". | PASSED | PASSED | PASSED
Pagina de start
| Verificarea vizualizării corecte a balanței la prima autentificare în aplicație | PASSED | PASSED | PASSED
| Introducerea unei valori în câmpul Balance | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: Introducerea unui sir de caractere necorespunzatoare in campul Balance | FAILED | FAILED | FAILED | Aplicatia nu te atentioneaza si introduce caracterele in campul Balance. | X | done
Radu D. | Verificarea funcționalității butonului "Input" | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea funcționalității butonului "Clear" | FAILED | FAILED | FAILED | Se șterg toate datele, inclusiv cele din câmpul DATE. Pe varianta MOBILE nu există câmpul de editare DATE. | X | done
| Verificarea funcționalității butonului de ștergere a tranzacțiilor | PASSED | PASSED | PASSED
| TEST NEGATIV: Input invalid la adăugarea unei tranzacții | PASSED | PASSED | PASSED
| Funcționalitatea schimbării de dată în formularul de adăugare a tranzacțiilor | FAILED | PASSED | PASSED | Trebuie făcute ajustări pentru platforma MOBILE. Pe varianta MOBILE nu există câmpul de editare DATE. | X | done
Romeo S. | Verificarea fuctionalitatii ferestrei modale la stergerea tranzactiei | FAILED | PASSED | FAILED | In momentul in care se apasa pe butonul de stergere nu apare fereastra modala; Nu se mentioneaza in cerinte ca ar trebui sa apara o fereastra modala dar se poate face o recomandare. La puctul 12? | X | done
| Verificarea actualizarii soldului si a totalului lunar la stergerea unei tranzactii | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea fuctionalitatii de comutare intre venituri si cheltuieli | FAILED | PASSED | PASSED | Pe telefon nu se poate comuta intre venituri si cheltuieli sunt toate pe pagina de start. | X | done
Alexandru V. | Functionalitatea scroll-ului pentru a naviga prin lista de tranzactii (Expenses) | FAILED | FAILED | FAILED | Scroll Button-ul nu functioneaza. | X | done
| Verificarea vizualizarii corecte a Sumarul (Summary) cu datele tuturor tranzacțiilor (venituri sau cheltuieli) | PASSED | PASSED | PASSED
| Functionalitatea butonului "Reports" | PASSED | PASSED | PASSED
Mihaela M. | Verificarea vizualizării corecte a datei curente în formularul de adăugare a tranzacțiilor | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare schimbare data în formularul de adăugare a tranzacțiilor | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare adaugare tranzactii indiferent de zi ( curentă sau anterioară ) | FAILED | PASSED | PASSED | Tranzactia introdusa in aplicatia mobila apare in formular cu data curenta, desi s-a selectat o data anterioara; | X | done
| Verificare functionalitate câmp "Product description" | PASSED | PASSED | PASSED
| Test negative - Verificare functionalitate câmp "Product description" cu mai putin de 3 caractere | FAILED | FAILED | FAILED | Tranzactia apare in formular. | X | done
| Test negative - Verificare functionalitate câmp "Product description" cu mai mult de 20 caractere | FAILED | FAILED | FAILED | Tranzactia apare in formular. | X | done
| Test negative - Verificare functionalitate câmp "Product description" - camp gol fara nici un caracter | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare functionalitate câmp " Product category" | PASSED | PASSED | PASSED
| Test negative - Verificare functionalitate câmp " Product category" - camp gol fara nimic selectat | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare functionalitate introducere suma in campul desemnat | PASSED | PASSED | PASSED
| Test negative - Verificare functionalitate introducere suma in campul desemnat - valoare mai mica de 1 | PASSED | PASSED | PASSED
Codrin H. | Pagina Reports
| Existenta butonului pentru a reveni la pagina principala | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea paginatorului pentru navigare intre lunile anterioare si cea prezenta | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea vizibilitatii sumei veniturilor si cheltuielile din luna selectata | PASSED | PASSED | PASSED
Stefan V. | Existenta paginatorului de navigare inte tipurile de tranzactii | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificare daca utilizatorul poate vedea doar categoriile de tranzacții care au fost adăugate în luna selectată | PASSED | PASSED | PASSED
| Verificarea graficului pentru cheltuielile din acea luna | FAILED | FAILED | FAILED | In grafic sunt adunate toate cheltuielile si suma lor este reprezentata | X | done

## RECOMANDARI
Categorie | Recomandari
Google Authorization | Ar fi bine ca atunci cand te conectezi prin Google, sa apara afisat un mesaj temporar (sa zicem 1-2 secunde) care sa arate daca utilizatorul a reusit sa se conecteze cu succes sau, dimpotriva, a esuat conectarea.
Autentificare utilizand formularul | Introducerea unui formular concret de inregistrare care sa contina campuri precum: nume, prenume, adresa de email, parola, nr de telefon. Acesta ajuta si in cazul recuperarii datelor. Pierderea datelor și lipsa posibilității de recuperare a contului compromite grav funcționalitatea și utilitatea aplicației, făcând-o mai puțin atractivă și fiabilă pentru utilizatori.
Header | Schimbare culorii logo-ului din negru in alb la trecerea in dark-mode. Logo-ul este proiectat cu culori prea închise, care nu contrastează suficient cu fundalul întunecat specific acestui mod de afișare. Experiență de utilizare afectată: Un logo care nu este clar vizibil în dark-mode poate crea o experiență neplăcută pentru utilizatori, ducând la o percepție negativă asupra aplicației și a profesionalismului brandului. Pentru a evita această problemă, este esențial ca logo-ul să fie proiectat astfel încât să fie ușor de vizualizat atât în modul deschis (light-mode), cât și în modul întunecat (dark-mode), utilizând culori și efecte care să asigure un contrast adecvat pe orice fundal.
Pagina de start | In modul portrait (mobile/tablet), pagina de start are un aspect usor inestetic, in special tabelul Summary --> Navigare dificilă: Elementele de interfață prost aliniate pe ecran fac dificilă navigarea prin aplicație, utilizatorii fiind nevoiți să depună un efort suplimentar pentru a găsi și utiliza funcțiile dorite. --> Aspect neprofesionist: O aplicație care nu arată bine pe tabletă sau mobil lasă o impresie neprofesionistă, afectând percepția generală a utilizatorilor asupra calității și fiabilității acesteia. --> Incoerență între platforme: Dacă aplicația arată bine pe desktop, dar este neglijentă pe mobil sau tabletă, aceasta creează o experiență inconsistentă, ceea ce poate descuraja utilizatorii să o folosească pe mai multe dispozitive.
Nuanta scrisului din campurile Product description, Product category (inclusiv meniul drop down) si din campul de introducere a valorii ar trebui schimbata pentru a-i imbunatati vizibilitatea. Este esențial să se asigure un contrast adecvat între text și fundal, conform standardelor de accesibilitate, pentru a garanta că toate informațiile sunt ușor de citit și accesibile tuturor utilizatorilor.
Trebuie facute ajustari pentru varianta MOBILE. Trebuie adăugat câmpul de editare a dății în pagina pentru introducerea tranzacțiilor.
In aplicatia mobila ar fi utila o sectiune de tip Summary, asa cum se regaseste in varianta pentru desktop. Avand o astfel de sectiune si in aplicatia mobila, am putea avea o viziune mai detaliata asupra cheltuielilor si veniturilor inregistrare in platforma.
Pagina Reports | Daca se poate face paginatorul sa ramana fix pentru fiecare luna
Altele | ! Sincronizare cu conturile bancare sau alte surse financiare. Una dintre cele mai mari erori posibile ar fi introducerea manuală a datelor financiare inexacte sau incomplete. Această eroare apare atunci când utilizatorii trebuie să introducă manual fiecare tranzacție, venit sau cheltuială. În acest caz, există un risc ridicat de a omite unele tranzacții, de a introduce sume incorecte sau de a înregistra datele în categorii greșite. Acest lucru poate duce la o imagine financiară distorsionată, care nu reflectă realitatea. Consecințele pot include: Bugete distorsionate: Fără date precise, utilizatorii pot crede că au cheltuit mai puțin sau au economisit mai mult decât au făcut-o în realitate. Decizii financiare inadecvate: Pe baza unor informații incorecte, utilizatorii pot lua decizii financiare greșite, cum ar fi cheltuieli excesive sau investiții nepotrivite. Neîncredere în aplicație: Dacă utilizatorii observă discrepanțe între datele din aplicație și realitatea financiară, pot pierde încrederea în utilitatea aplicației și ar putea renunța la utilizarea acesteia. În lipsa sincronizării automate, succesul aplicației depinde foarte mult de disciplină și atenția utilizatorilor în introducerea datelor, ceea ce poate reduce eficiența și atractivitatea aplicației.
Trebuie revizuită performanța site-ului. Site-ul se blochează/intră în stare de freeze atunci când încerci să folosești funcții de adăugare de venit sau cheltuială. Uneori site-ul deloghează utilizatorul - fie complet, fie pentru scurte perioade de timp (fracțiuni de secundă). Alteori afișează anomalii în design.